ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

(школска 2020/2021. година)

| Департман који реализује пројекат | Департман за немачки језик и књижевност |
| --- | --- |
| Назив пројекта | Студије германистике у светлу јубилеја – 50 година постојања Филозофског факултета у Нишу |
| Руководилац пројекта | Доц. др Марина Ђукић Мирзајанц |
| Секретар пројекта | Мср Бранка Огњановић |

| Образложење пројекта | Дати образложење пројекта из кога се види његова сврха, контекст из кога проистиче и значај који има његова реализација. Обим образложења пројекта: до 3.000 карактера са размацима. Пројекат Студије германистике у светлу јубилеја – 50 година постојања Филозофског факултета у Нишу осмишљен је како би се у години јубилеја – 50 година постојања Филозофског факултета у Нишу – унапредио постојећи студијски програм Немачки језик и књижевност и ускладио с повратним информацијама и професионалним потребама студената. Сврха пројекта је да се испитају ставови студената прве, друге и треће године ОАС Немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Нишу и да се донесу одговарајуће мере за побољшање постојећих основних академских студија. На основу увида у ставове, професионалне потребе студената и послодаваца, али и тренутних могућности Департмана, у оквиру пројекта ће се израдити нацрт мастер академских студија Немачког језика и књижевности као наредни корак у развоју студијског програма. Сврха пројекта је такође и да континуирано допринесе промовисању учења и студија немачког језика и књижевности у региону, ажурирањем постојећих података о студијама, информисањем шире јавности, као и остваривањем сарадње с мрежом наставника немачког језика и заинтересованим послодавцима. Контекст из којег проистиче пројекат је чињеница да су дипломирани германисти тренутно дефицитарни у региону те да је неопходно понудити квалитетно образовање из ове области на више нивоа студија и континуирано радити на унапређењу постојећих студија и њиховом усклађивању с реалним потребама пословног света. Студенти ОАС Немачки језик и књижевност у Нишу већ у току студија стичу професионалне компетенције и искуство у раду, како у оквиру стручне праксе предвиђене студијским програмом, тако и самостално. Увид у њихово радно искуство и прибављање повратних информација од њихових надређених кључни су за тренутни развој студија, али и за формирање дугорочне визије за рад у оквиру Департмана. Значај пројекта огледа се у могућности понуде квалитетних основних и мастер студија немачког језика и књижевности примерених потребама студената и прикупљању података за далекосежније планирање развоја програма. |
| --- | --- |
| Циљ пројекта | Навести циљ пројекта који описује жељену промену чијем остваривању ће допринети реализација пројектних активности. Испитати и анализирати ставове студената прве, друге и треће године ОАС Немачки језик и књижевност у погледу оспособљености за обављање будуће професије, унапредити студијски програм Oсновних академских студија и развити студијски програм Мастер академских студија немачког језика и књижевности (уз континуирану промоцију студија). |
| Специфични циљеви | Специфични циљеви описују поједине аспекте жељене промене описане у циљу пројекта, основне правце у којима ће се одвијати активности. - Промовисање учења и студија немачког језика и књижевности у региону. 1.1. Ажурно информисање потенцијалних кандидата о студијама Немачког језика и књижевности на Филозофском факултету у Нишу. 1.2. Анализа историје и значаја изучавања немачког језика на Филозофском факултету у Нишу. 1.3. Промовисање студијског програма и немачког језика, књижевности и културе путем друштвених мрежа и (онлајн) активности (такмичења, конкурси, предавања, припремна настава). - Развој студијског програма Мастер академских студија Немачки језик и књижевност. 2.1. Предлог структуре студијског програма МАС Немачки језик и књижевност. 2.2. Припрема Уводне табеле, описа свих стандарда и пропратних табела и прилога. 2.3. Припрема преостале документације за акредитацију студијског програма МАС Немачки језик и књижевност. - Анализа ставова студената у погледу оспособљености за обављање будуће професије и сарадња с мрежом наставника и послодаваца у циљу континуираног развоја студијског програма Немачки језик и књижевност. 3.1. Анализа ставова студената прве, друге и треће године о студијском програму ОАС Немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Нишу. 3.2. Продубљивање сарадње с мрежом наставника немачког језика и потенцијалним послодавцима и испитивање потреба за дипломираним германистима, односно анализа каријерних могућности. 3.3. Анализа могућности унапређења и развоја студијског програма Основних академских студија немачког језика и књижевности и предлог одговарајућих мера за његово побољшање. |
| Задаци | Задаци представљају групе сродних активности које су усмерене на реализацију специфичних циљева. Задаци треба да буду формулисани јасно, тако да из њих проистичу очекивани исходи. Задаци треба да буду планирани реалистично, тако да буду изводљиви у оквиру пројектног периода. - Ажурирање података о Департману и студијама на званичним презентацијама и у промотивним материјалима. - Израда текста за Филоблог о изучавању немачког језика на Филозофском факултету у Нишу. - Израда текстова који промовишу немачки језик, књижевност и културу. - Организовање такмичења за средњошколце у знању немачког језика. - Организовање књижевног конкурса на немачком језику за средњошколце. - Организовање онлајн предавања за средњошколце Употреба онлајн материјала за учење немачког језика (онлајн речника, граматика, вежбања, апликација). - Организовање онлајн консултација за потенцијалне кандидате. - Организовање припремне наставе за кандидате заинтересоване за упис у прву годину ОАС Немачки језик и књижевност у школској 2020/2021. години - Анкетирање студената прве, друге и треће године ОАС Немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Нишу. - Организовање састанака с мрежом наставника и послодавцима. - Израда предлога за побољшање силабуса и планова на ОАС Немачки језик и књижевност. - Израда структуре студијског програма МАС Немачки језик и књижевност. - Израда Уводне табеле, опис свих стандарда и припрема пропратних табела и прилога. - Израда преостале документације за акредитацију МАС Немачки језик и књижевност. |
| Очекивани исходи / резултати | Навести конкретне, мерљиве резултате које ће произвести пројектне активности. Треба планирати реално остварљиве исходе / резултате, на основу којих ће бити могућа евалуација реализације пројекта. - Подаци о Департману и студијама на званичним презентацијама и у промотивним материјалима су ажурирани. - На Филоблогу је објављен текст о изучавању немачког језика на Филозофском факултету у Нишу. - Успостављени су ближи контакти са школама кроз промотивне активности (објаве на друштвеним мрежама, конкурсе, такмичења, састанке са мрежом наставника, онлајн консултације за потенцијалне кандидате). - Спроведена је анализа мотивације за студије германистике и професионална очекивања током и након завршетка студија и прилагођавање студија очекивањима циљне групе. - Организован је састанак с мрежом наставника и послодавцима. - Израђен је предлог смерница за побољшање програма ОАС Немачки језик и књижевност. - Израђена је комплетна документација за акредитацију студијског програма МАС Немачки језик и књижевност. |
| Чланови пројектног тима | Навести имена свих учесника у реализацији пројектних активности. др Николета Момчиловић, доцент др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент др Маја Антић, доцент Невенка Јанковић, лектор мср Катарина Стаменковић, лектор мср Бранка Огњановић, асистент |

Временски план реализације пројекта (планирати конкретне кораке у реализацији пројекта по месецима, почев од 1. марта 2021. до 30. јуна 2021. године):

| Активност | Реализатори | Трајање у недељама | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ажурирање текстова о Департману на српском и енглеском језику на веб-сајту Филозофског факултета у Нишу, брошура и другог промотивног материјала о студијама Немачког језика и књижевности у Нишу. | Бранка Огњановић | 2 | х |  |  | x |
| Прикупљање података и израда текста за Филоблог на тему учења немачког језика на Филозофском факултету у Нишу. | Николета Момчиловић Бранка Огњановић | 2 |  |  |  | x |
| Израда и објава текстова који промовишу немачки језик, књижевност и културу на блогу и друштвеним мрежама Филозофског факултета. | Невенка Јанковић Бранка Огњановић Марина Ђ. Мирзајанц | континуирано | x | x | x | x |
| Организовање онлајн предавања за средњошколце Употреба онлајн материјала за учење немачког језика (онлајн речника, граматика, вежбања, апликација). | Николета Момчиловић Невенка Јанковић Марина Ђ. Мирзајанц | 1 |  | x |  |  |
| Организовање књижевног конкурса на немачком језику за средњошколце. | Маја Антић Марина Ђ. Мирзајанц Бранка Огњановић | 2 | х | х |  |  |
| Спровођење такмичења за средњошколце у знању немачког језика. | Николета Момчиловић Невенка Јанковић Маја Антић Катарина Стаменковић | 1 |  | x |  |  |
| Одржавање онлајн консултација за потенцијалне кандидате. | сви | континуирано | x | x | x | x |
| Извођење припремне настава за кандидате заинтересоване за упис у прву годину ОАС Немачки језик и књижевност у школској 2021/2022. години. | сви | 4 |  |  | x |  |
| Израда структуре студијског програма МАС Немачки језик и књижевност (стандард 1). | Николета Момчиловић Маја Антић Марина Ђ. Мирзајанц | 4 | x |  |  |  |
| Дефинисање сврхе студијског програма МАС (стандард 2). | Николета Момчиловић Маја Антић Марина Ђ. Мирзајанц | 4 | x |  |  |  |
| Одређивање циљева студијског програма МАС (стандард 3). | Николета Момчиловић Маја Антић Марина Ђ. Мирзајанц | 4 |  |  | x |  |
| Одређивање компетенција дипломираних студената (стандард 4). | Невенка Јанковић | 4 | x |  |  |  |
| Израда курикулума (распоред предмета по семестрима и годинама студија, спецификација предмета, књига предмета, изборна настава на студијском програму) (стандард 5). | Николета Момчиловић, Маја Антић Марина Ђ. Мирзајанц | 4 | x |  |  |  |
| Прикупљање документације о три акредитована инострана програма с којим је програм усклађен (стандард 6). | Николета Момчиловић Маја Антић Марина Ђ. Мирзајанц | 4 | x |  |  |  |
| Дефинисање услова за упис студената (стандард 7). | Бранка Огњановић Невенка Јанковић | 4 | x |  |  |  |
| Дефинисање начина оцењивања и напрeдовања студента (стандард 8). | Бранка Огњановић | 4 | x |  |  |  |
| Одређивање наставног особља (стандард 9). | Николета Момчиловић | 4 | x |  |  |  |
| Опис организационих и материјалних средства (стандард 10). | Катарина Стаменковић | 4 | x |  |  |  |
| Дефинисање контроле квалитета (стандард 11). | Катарина Стаменковић | 4 | x |  |  |  |
| Састављање анкетног листа, анкетирање студената прве, друге и треће године ОАС Немачки језик и књижевност о ставовима о досадашњем току студирања и професионалним потребама, обрада података. | Марина Ђ. Мирзајанц Николета Момчиловић | 4 |  |  |  | x |
| Организација састанака с мрежом наставника немачког језика. | Николета Момчиловић | 1 | x |  |  |  |
| Контактирање постојећих и потенцијалних будућих послодаваца. | Николета Момчиловић | 1 |  |  |  | x |
| Доношење предлога мера за унапређење ОАС Немачки језик и књижевност. | сви | 4 |  |  |  | x |

Руководилац пројекта

доц. др Марина Ђукић Мирзајанц

Секретар пројекта

мср Бранка Огњановић