**ИНТЕРНИ ПРОЈЕКАТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ**

**(школска 2020/2021. година)**



|  |  |
| --- | --- |
| **Департман који реализује пројекат** | Департман за педагогију |
| **Назив пројекта** | Развој и перспективе Департмана за педагогију Филозофског факултета у Нишу |
| **Руководилац пројекта** | Доц. др Јелена Петровић |
| **Секретар пројекта** | Милица Димитријевић |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образложење пројекта** | Овај пројекат Департмана за педагогију посвећен је анализи рада Департмана за педагогију током протеклих 20 година његовог постојања, промоцији његових студијских програма и унапређивању квалитета. Како се ове године прославља педесет година од оснивања Филозофског факултета, овим пројектом ће се пажња усмерити и на допринос Департмана за педагогију у развоју самог Филозофског факултета. Ова два јубилеја ће се искористити као прилика за самоевалуацију рада, анализу и на крају, за сагледавање могућности и перспектива развоја, као и потреба које савремено друштво друштво ставља пред педагоге.  Таква свеобухватана анализа омогућиће нам да укажемо на његов допринос на пољу образовања педагошког кадра у нашој земљи, али и да сагледамо развојне могућности Департмана.  Активности током трајања пројекта ће у значајној мери допринети промоцији Департмана за педагогију и његовог приближавања будућим студентима и ширем окружењу, односно локалној заједници. Посредно би овај пројекат могао да допринесе популаризацији педагогије као науке, угледу професије у друштву и бољој запошљивости наших студената. |
| **Циљ пројекта** | Циљ пројекта је указати на место и значај Департмана за педагогију у оквиру Филозофског факултета и указати на његов допринос у развоју педагошког кадра у последњих двадесет година. Утврдити његов развојни пут, указати на могућности развоја и препознати актуелене трендове развоја, али и пронаћи ограничења и претње његовом развоју. У том смислу, сагледаће се различити аспекти функционисања и деловања Департмана за педагогију укључујући кадровске, организационе, научне и васпитно-образовне. |
| **Специфични циљеви** | Спеифични циљеви односе се на:   1. Сагледавање развоја Департмана кроз историјску перспективу 2. Грађење веза и контаката са бившим студентима, колегама са других факултета и стручним педагошким удружењима 3. Промоција и приближавање студија педагогије потенцијалним студентима 4. Дефинисање развојних перспектива и тенденција Департмана за педагогију у предстојећем периоду и истраживање могућности унапређења садржаја и наставе |
| **Задаци** | 1. Написати прегледне и научне радове који анализирају развојне токове Департмана 2. Публиковати научне радове који образлажу потребе увођења нових предмета и истраживачких тема у оквиру силабуса Департмана 3. Истражити индикаторе квалитета наставе на студијским програмима педагогије и дефинисати мере унапређивања 4. Интензивирање сарадње са Алимнима кроз организовање састанака, заједничко планирање и релизовање различитих активности којима ће се унапредити постојећа сарадња али и популарировати професија педагога. 5. Организовати састанке са стучним организацијама и чвршће умрежавање у области сарадње и заједничког деловања у локалној заједници 6. Организовати научни скуп 7. Организовати онлајн промоцију Департмана и његових активности путем друштвених мрежа, мултимедијалних садржаја и преко портала Филозофског факултета (званична страница и блог) |
| **Очекивани исходи / резултати** | * 8 прегледних и научних радова објављених у Годишњаку за педагогију или неком домаћем научном часопису * Израђено 5 промотивних видео-клипова за Департман и посебне предмете на Департману * Преуређена страница Департмана * Обављен састанак са стручним удружењима * Обављен састанак са групом бивших студената-АЛУМНИМА * Унапређена web странице Алумнија Департамана кроз имплементирање Форума за дискусију, размену информација и искустава у области педагошке професије * Објављено 3 чланка на блогу факултета * Припремљена организација научног скупа поводом јубилеја поводом 20 година од оснивања Департмана |
| **Чланови пројектног тима** | Прoф. др Maринa Maтejeвић, рeдoвни прoфeсoр;  Прoф. др Зoрицa Стaнисaвљeвић Пeтрoвић, рeдoвни прoфeсoр;  Прoф. др Бисeрa Jeвтић, рeдoвни прoфeсoр;  Прoф. др Jeлeнa Maксимoвић, вaнрeдни прoфeсoр;  Прoф. др Maриja Joвaнoвић, вaнрeдни прoфeсoр;  Дoц. др Jeлeнa Пeтрoвић;  Дoц. др Maриja Maркoвић;  Дoц. др Дрaгaнa Joвaнoвић;  Јелена Османовић;  Анастасија Мамутовић;  Марија Ђорђевић;  Милица Димитријевић;  Драгана Димитријевић;  Данијела Милошевић;  Наталија Лазић. |

У Нишу,

18. 02. 2021. године

Руководилац пројекта



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доц. др Јелена Петровић

**Временски план реализације пројекта (планирати конкретне кораке у реализацији пројекта по месецима, почев од 1. марта 2021. до 30. јуна 2021. године):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Реализатори** | **Трајање у недељама** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| Ажурирање департманског сајта | Драгана Јовановић  Марија Јовановић  Милица Димитријевић,  Јелена Османовић,  Наталија Лазић |  |  |  |  |  |
| Израда промотивних видео-клипова | Драгана Јовановић,  Марија Јовановић,  Јелена Петровић,  Марија Ђорђевић  Драгана Димитријевић,  Милица Димитријевић,  Данијела Милошевић |  |  |  |  |  |
| Промоција департманских активности на друштвеним мрежама | Милица Димитријевић |  |  |  |  |  |
| Израда веб странице са алумнистима Департмана | Драгана Јовановић  Марија Јовановић  Милица Димитријевић |  |  |  |  |  |
| Активирање формума и newstler-a на страници Департмана | Драгана Јовановић  Марија Јовановић |  |  |  |  |  |
| Истраживање различитих аспеката рада и развоја Департмана и писање научних радова | Сви наставници и сарадници Департмана за педагогију |  |  |  |  |  |
| Писање текстова за блог Филозофског факултета | Марија Ђорђевић,  Наталија Лазић,  Анастасија Мамутовић,  Јелена Османовић, |  |  |  |  |  |
| Организација и одржавање састанка са бившим студентима | Марија Јовановић,  Бисера Јевтић,  Драгана Јовановић |  |  |  |  |  |
| Организација и одржавање састанка са Подружницом педагога Нишавског округа | Марија Јовановић,  Јелена Петровић |  |  |  |  |  |
| Припрема и организација научног скупа | Сви наставници и сарадници департмана |  |  |  |  |  |