**НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ**

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА ИНТЕРНОМ ПРОЈЕКТУ**

**ЗА ПЕРИОД МАРТ–ЈУН 2021. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назив пројекта** | Студије новинарства и комуникологије кроз призму јубилеја  Филозофског факултета у Нишу | | |
| **Број пројекта** | 100/1-10-3-01 | | |
| **Назив орг. јединице** | Департман за комуникологију и новинарство | | |
| **Руководилац пројекта** | Доц. др Марија Вујовић | | |
| **Секретар пројекта** | Неда Нецић | | |
| **Списак пројектних активности** | | | |
| **Пројектне активности у марту:**   * Детаљна анализа података о Департману на веб-сајту и у промотивним материјалима, * Успостављање контакта са студентима првих генерација, прикупљање фотографија и изјава. * Прикупљање података и анализа развоја силабуса. * Прикупљање података о одбрањеним дисертацијама и анализа. * Прикупљање података о одбрањеним мастер радовима и анализа. * Прикупљање података о објављеним монографијама и уџбеницима наставника и анализа. * Разговор са представницима институција и послодавцима у циљу прибављања података о даљем развоју силабуса и студијских програма и могућностима запошљавања и развоја каријере.   **Пројектне активности у априлу:**   * Измена података о Департману на веб-сајту и у промотивним материјалима, на основу претходне детаљне анализе; * Писање извештаја о претходно реализованим интерним пројектима на Департману; * Техничка и стилска обрада фотографија и изјава студената првих генерација за објављивање у публикацији; * Писање приказа о претходно анализираном развоју силабуса и програма; * Писање приказа о одбрањеним дисертацијама, на основу раније прикупљених података и анализе; * Писање приказа о одбрањеним мастер радовима, на основу раније прикупљених података и анализе; * Писање приказа о објављеним монографијама и уџбеницима наставника, на основу раније прикупљених података и анализе; * Писање кратког саопштења на основу обављеног разговора са представницима институција и послодавцима о даљем развоју силабуса и студијских програма и могућностима запошљавања и развоја каријере.   **Пројектне активности у мају:**   * Организовање недеље Департмана у знаку јубилеја; * Рад са студентима на практичним радовима који ће бити део промоције на друштвеним мрежама; * Организовање и учешће на трибини; * Онлајн-предавања/писање блогова на тему јубилеја; * Организовање међународне научне конференције; * Новододата активност: Рад истраживача у Историјском архиву града Ниша на пројекту Центра за медијско истраживање, под називом ”Филозофски факултет у Народним новинама 1971-2021”. Руководилац је доц. др Невен Обрадовић, а истраживачи доц. др Марија Вујовић, доц. др Анка Михајлов Прокоповић, доц. Марта Митровић, Андреј Благојевић, Ивана Стаменковић, Душан Алексић, Илија Милосавлјевић, Велибор Петковић, Јована Трајковић и Неда Нецић;   **Пројектне активности у јуну:**   * Завршни рад на публикацији - Студије новинарства и комуникологије кроз призму јубилеја Филозофског факултета у Нишу (pdf open access); * Промоција резултата пројекта Студије новинарства и комуникологије кроз призму јубилеја Филозофског факултета у Нишу (друштвене мреже и сајт Центра за медијска истраживања) * Новододата активност: Рад истраживача у Историјском архиву града Ниша на пројекту Центра за медијско истраживање, под називом ”Филозофски факултет у Народним новинама 1971-2021”. Руководилац је доц. др Невен Обрадовић, а истраживачи доц. др Марија Вујовић, доц. др Анка Михајлов Прокоповић, доц. Марта Митровић, Андреј Благојевић, Ивана Стаменковић, Душан Алексић, Илија Милосавлјевић, Велибор Петковић, Јована Трајковић и Неда Нецић; | | | |
| **Објављени резултати и планирано објављивање резултата до краја године** | | | |
| **Резултати пројекта у марту:**   * Анализирани су подаци о Департману на веб-сајту и у промотивним материјалима, * Успостављени су контакти са студентима првих генерација, прикупљене фотографије и изјаве. * Прикупљени су подаци и анализиран развој силабуса. * Прикупљени су подаци о одбрањеним дисертацијама и урађена анализа. * Прикупљени су подаци о одбрањеним мастер радовима и урађена анализа. * Прикупљени су подаци о објављеним монографијама и уџбеницима наставника и урађена анализа. * Обављен је разговор са представницима институција и са послодавцима у циљу прибављања података о даљем развоју силабуса и студијских програма и могућностима запошљавања и развоја каријере.   **Резултати пројекта у априлу:**   * Измењени су подаци о Департману на веб-сајту и у промотивним материјалима; * Написан је извештај о претходно реализованим интерним пројектима на Депмартману; * Технички и стилски су обрађене фотографије и изјаве студената првих година за објављивање у публикацији; * Написан је приказ о претходно анализираном развоју силабуса и програма; * Написан је приказ о одбрањеним дисертацијама, на основу раније прикупљених података и анализе; * Написан је приказ о одбрањеним мастер радовима, на основу раније прикупљених података и анализе; * Написан је приказ о објављеним монографијама и уџбеницима наставника, на основу раније прикупљених података и анализе; * Написано је кратко саопштење на основу обављеног разговора са представницима институција и послодавцима о даљем развоју силабуса и студијских програма и могућностима запошљавања и развоја каријере.   **Резултати пројекта у мају:**   * Недеља Департмана за комуникологију и новинарства организована је од 5-8. маја 2021. године. Реализоване активности су:  1. Конкурс за најбољи есеј на тему „Медији и пандемија“, 2. Конкурс за најбољу документарну фотографију на тему „Напуштени објекти Нишавског округа“, трибина на тему „Значај медијске писмености и медијски изазови“;  * Рад са студентима на практичним радовима (видео записа, фотографија и мултимедијалних презентација)и њихово објављивање на друштвеним мрежама; * Организована је трибина на тему „Значај медијске писмености и медијски изазови“ у оквиру недеље Департмана за комуникологију и новинарства; * Онлајн-предавања/писање блогова на тему јубилеја нису организована. Истраживачи су одабрали да учествују у другим активностима; * Организована је међународна научна конференција „30 година образовања из области новинарства и комуникологије у бившим комунистичким земљама Источне Европе”, чији је суорганизатор био Департман за комуникологију и новинарство. Учествовало је више од 120 наставника и истраживача из поља новинарства и комуникологије из 13 земаља, од 20. до 21. маја; * Истражен медијски садржај прве деценије издања Народних новина у оквиру пројекта Центра за медијско истраживање, под називом ”Филозофски факултет у Народним новинама 1971-2021”;   **Резултати пројекта у јуну:**   * Уређена и објављена публикација - Студије новинарства и комуникологије кроз призму јубилеја Филозофског факултета у Нишу (pdf open access) на сајту Центра за медијска истраживања: https://cmi.filfak.ni.ac.rs/. Публикација садржи: * *интервјуе са студентима првих генерација о њиховим сећањима са студија и професионалном путу након завршених студија новинарства и комуникологије на Филозофском факултету у Нишу, као и њихове фотографија из приватних архива;* * *преглед развоја студијских програма и силабуса;* * *приказ одбрањених мастер радова и докторских дисертација;* * *приказ реализованих пројеката Департмана за комуникологију и новинарство;* * *резултате истраживања о сарадњи локалних медија и студената Департмана за комуникологију и новинарство;* * Промовисани резултати пројекта Студије новинарства и комуникологије кроз призму јубилеја Филозофског факултета у Нишу на друштвеним мрежама и сајту Центра за медијска истраживања; * Истражен медијски садржај друге и треће деценије издања Народних новина у оквиру пројекта Центра за медијско истраживање, под називом ”Филозофски факултет у Народним новинама 1971-2021”; | | | |
| **Остварени циљеви** | | | |
| **Остварени циљеви у марту:**   * Систематизација остварених професионалних, научних и стручних резултата Департмана за комуникологију и новинарство, од оснивања до данас. * Интензивирање онлајн – активности намењених циљној групи – будућим студентима. * Прикупљање података из службене документације Филозофског факултета, у циљу ажурирања података о департману на веб-сајту и у промо материјалима, на српском и енглеском језику; * Успостављање контаката са студентима првих генерација, прикупљање фотографија из приватних архива и организовање интервјуа са њима преко Студентског дневног листа, у циљу прикупљања сазнања о њиховом професионалном путу након завршених студија новинарства и комуникологије на Филозофском факултету у Нишу; * Преглед развоја студијских програма и силабуса; * Прикупљање и систематизација тема које су обрађиване на Департману од оснивања до данас, кроз научни рад наставника и сарадника;   **Остварени циљеви у априлу:**   * Иновирање начина на који је Департман представљен на дигиталним платформама – сајту Факултета, страницама на друштвеним мрежама – Фејсбуку и Инстаграму; * Интензивирање онлајн – активности намењених циљној групи – будућим студентима; * Урађен приказ реализованих пројеката Департмана за комуникологију и новинарство; * Преглед развоја студијских програма и силабуса; * Урађен приказ одбрањених мастер радова и докторских дисертација; * Прикупљање и систематизација тема које су обрађиване на Департману од оснивања до данас, кроз научни рад наставника и сарадника; * Органозовани састанци са представницима институција и послодавцима и прибављени подаци за развој силабуса и студијских програма, као и упознате могућности запошљавања и развоја каријере.   **Остварени циљеви у мају:**   * Активностима као што је организовање трибине, објављивање студентскимх радова (видео записа, фотографија и мултимедијалних презентација), промовисан је Департмана за комуникологију и новинарство и Филозофског факултета у години јубилеја. * Побољшана сарадња Департмана за комуникологију и новинарство са иностраним катедрама из области комуникологије и новинарства кроз суорганизацију међународне научне конференције „30 година образовања из области новинарства и комуникологије у бившим комунистичким земљама Источне Европе”; * Рад на сајту Центра за медијска истраживања и објављивање садржаја везаних за прославу јубилеја Филозофског факултета;   **Остварени циљеви у јуну:**   * Активностима као што је промоција резултата пројекта Студије новинарства и комуникологије кроз призму јубилеја Филозофског факултета у Нишу на друштвеним мрежама и сајту Центра за медијска истраживања промовисан је Департмана за комуникологију и новинарство и Филозофски факултет у години јубилеја. * Рад на сајту Центра за медијска истраживања и објављивање садржаја везаних за прославу јубилеја Филозофског факултета; | | | |
| **Потешкоће у раду** | | | |
| Није било потешкоћа. | | | |
| **Списак извршилаца** | | | |
| Проф. др Иван Цветановић | | |  |
| Проф. др Зоран Јевтовић | | |  |
| Проф. др Татјана Вулић | | |  |
| Проф. др Драгана Павловић | | |  |
| Проф. др Владета Радовић | | |  |
| Доц. др Ивана Стојановић Прелевић | | |  |
| Доц. др Анка Михајлов Прокоповић | | |  |
| Доц. др Марија Вујовић | | |  |
| Доц. др Наташа Симеуновић Бајић | | |  |
| Доц. др Марта Митровић | | |  |
| Доц. др Невен Обрадовић | | |  |
| Др Андреј Благојевић | | |  |
| Др Душан Алексић | | |  |
| Ивана Стаменковић | | |  |
| Илија Милосављевић | | |  |
| Неда Нецић | | |  |
| Јована Трајковић | | |  |
| **Остале напомене** | | | |
|  | | | |
| **Датум** | | 05. јул 2021. | |
| **Потпис руководиоца пројекта** | | Marija%20potpis | |