**НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ**

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА ИНТЕРНОМ ПРОЈЕКТУ**

**ЗА ПЕРИОД МАРТ–ЈУН 2021. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назив пројекта** | *Центар за стране језике: од оснивања до данас* | | |
| **Број пројекта** | 100/1-10-12-01 | | |
| **Назив орг. јединице** | Центар за стране језике | | |
| **Руководилац пројекта** | доц. др Весна Симовић | | |
| **Секретар пројекта** | мср Никола Татар | | |
| **Списак пројектних активности** | | | |
| **Март**  -Онлајн састанци у вези са организовањем и спровођењем пројектних активности (08. и 16.03.2021);  -Прикупљање доступне архивске и друге грађе на основу које би се реконструисао настанак Центра за стране језике као посебне јединице Филозофског факултета;  -Разговори са члановима управе Филозофског факултета који су били на дужности у периоду оснивања Центра за стране језике (2006): са проф. др Момчилом Стојковићем (декан) и проф. др. Наталијом Јовановић (продеканица), као и са проф. др. Весном Лопичић и проф. др. Владимиром Јовановићем у циљу прикупљања информација у вези са околностима и контекстом настанка Центра за стране језике као и документације из тог периода;  -Разговор са проф. др Савком Благојевић, дугогодишњом управницом Центра (2006-2019) у вези са његовим оснивањем и радом;  -Сачињавање хронолошког прегледа наставе страних језика на нематичним департманима као и наставника који су је изводили на Филозофском факултету од његовог оснивања до настанка Центра за стране језике (1971-2006);  -Припрема упитника за студенте филозофије, историје и француског језика и књижевности у вези са њиховим ставовима према класичним језицима;  -Издвајање документације релевантне за рад Центра за стране језике из материјала насталог током рада на претходна два интерна пројекта. Грађа је систематизована, класификована и поставњена на Гугл драјв да буде доступна свим наставницима Центра у раду на пројекту.  **Април**  - Ажурирање података о Центру за стране језике на сајту факултета;  -Ажурирање личних профила наставника на сајту факултета;  -Прикупљање материјала за *Каталог издања Филозофског факултета* поводом обележавања 50 година постојања ове институције;  -Писање анотација и скенирање насловних страна публикација које су наставници Центра предложоли за *Каталог*;  -Припрема тематског зборника под насловом *Страни језици на друштвено-хуманистичким департманима Филозофског факултета у Нишу: ретроспектива у част јубилеја:*   * Слање позивног писма некадашњим и садашњим сарадницима Центра за стране језике за учешће у тематском зборнику који ће приредити Центар у част јубилеја факултета; * Формулисање упутства за писање радова и осмишљавање форме будућих чланака; * Сачињавање прелиминарне листе рецензената зборника.   **Мај**  Прикупљање материјала, припрема и писање радова који треба да буду објављени у тематском зборнику *Страни језици на друштвено-хуманистичким департманима Филозофског факултета у Нишу: ретроспектива у част јубилеја,* поводом обележавања 50 година постојања Филозофског факултета.  **Јун**  Завршне активности на припреми тематског зборника *Страни језици на друштвено-хуманистичким департманима Филозофског факултета у Нишу: ретроспектива у част јубилеја*:  -Пријем преосталих радова за зборник;  -Рецензирање пристиглих радова, давање сугестија за евентуалне корекције и прегледање коригованих верзија;  -Осмишљавање структуре и визуелног изгледа зборника, израда предговора;  -Предлог и усвајање рецензената зборника на Већу Центра за стране језике. | | | |
| **Објављени резултати и планирано објављивање резултата до краја године** | | | |
| Припремне и главне фазе рада на зборнику (осмишљавање теме и концепције зборника, позив за учешће, техничка припрема, писање радова, пријем и рецензирање текстова, предлог рецензената зборника) обављене су током пројектног периода март-јун 2021.  Завршне фазе рада (коначна одлука о именовању рецензената, усвајање достављених рецензија зборника, прелом рукописа, регистровање публикације у Народној библиотеци Србије и објављивање зборника) биће реализоване до септембра/октобра 2021. године. | | | |
| **Остварени циљеви** | | | |
| **МАРТ**  -Прикупљена обимна грађа и архивски материјал у вези са настанком Центра за стране језике као и организацијом наставе страних језика на нематичним департманима која је претходила оснивању Центра као и током његовог постојања;  -Припремљен детаљан план за припрему тематског зборника под насловом *Страни језици на друштвено-хуманистичким департманима Филозофског факултета у Нишу: ретроспектива у част јубилеја*, посвећеног обележавању 50 година постојања Филозофског факултета.  **АПРИЛ**  -Ажурирани подаци о Центру за стране језике на сајту факултета;  -Ажурирани лични профили наставника на сајту факултета;  -Прикупљени прилози за *Каталог издања Филозофског факултета*;  -Завршена прва фаза рада на припреми тематског зборника под насловом *Страни језици на друштвено-хуманистичким департманима Филозофског факултета у Нишу: ретроспектива у част јубилеја.*  **МАЈ**  - Радови, прилози за зборник, написани и прослеђени уредницама зборника на рецензирање.  **ЈУН**  -Прве и кориговане верзије пристиглих радова прегледане и технички уређене после сугерисаних измена;  -Осмишљена структура зборника са прелиминарним редоследом радова;  -Направљено визуелно решење корица зборника (насловна страна, фонт, распоред визуелних и типографских елемената);  -Написан први део предговора и конципиран други део;  -Написан увод зборника;  -Усвојен предлог рецензената зборника на Већу Центра за стране језике и прослеђен Наставно-научном већу на даље усвајање. | | | |
| **Потешкоће у раду** | | | |
| / | | | |
| **Списак извршилаца** | | | |
| Весна Симовић | | |  |
| Бранко Горгиев | | |  |
| Тања Цветковић | | |  |
| Јасмина Ђорђевић | | |  |
| Тамара Костић Пахноглу | | |  |
| Петра Митић | | |  |
| Ивана Шоргић | | |  |
| Никола Татар | | |  |
| Милош Милисављевић, истраживач-приправник | | |  |
|  | | |  |
| **Остале напомене** | | | |
| / | | | |
| **Датум** | | 01.07.2021. | |
| **Потпис руководиоца пројекта** | |  | |